## FORMATO
|  |  | PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO P-T-01-R01 | [19 empty] | ELABORO | SGSST
[23 empty] | REVISO | G. DE MEJORAMIENTO
[23 empty] | APROBÓ | D. GESTION HUMANA
[23 empty] | FECHA | MARZO 14/17
PAGINA
[23 empty] | VERSIÓN | 0
[8 empty] | Fecha Inicial | Fecha Inicial | Fecha Inicial | Fecha Inicial | Fecha Inicial | Fecha Inicial | Fecha Inicial | Fecha Inicial | Fecha Inicial | Fecha Inicial | Fecha Inicial | Fecha Inicial
P= Programado E= Ejecutado | [7 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Programa de Intervención | PHVA | Actividad | Tipo de Actividad | Realizada Por | Recursos | Cantidad Solicitada | Cantidad Entregada | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Fecha Final | Responsable | Estado de Actividad | Indicador de Logro / Entregable | Observación
SG-SST | P | Responsable del SG SST | Realizar acta de designación del encargado del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo. | Encargado del sistema | Presupuesto, sistema de computo, papelería. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana |  |  |  | Se realizo en el mes de marzo, por motivo de vacaciones del personal.
SG-SST | P | Responsabilidades en el SG SST | Establecer y divulgar las responsabilidades al personal de toda la empresa. | El empleador. | Presupuesto, sistema de computo, papelería, sala de capacitación, tiempos de capacitación. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | P | Conformación del Copasst | Realizar reuniones mensuales. | COPASST. | Sala de reunión, tiempo asignado para comité. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | P | Conformación del Copasst | Realizar inspección a areas de trabajo | COPASST. | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | P | Conformación del Copasst | Realizar investigación de accidentes. | COPASST. | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | P | Conformación Comité Convivencia | Constituir el comité de convivencia. | El empleador | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | P | Programa Capacitación Promoción y Prevención - P y P | Elaborar programa de capacitación. | El empleador, COPASST, encargado del sistema. | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | P | Capacitación, Inducción y Reinducción en SG SST, Actividades de Promoción y Prevención - P y P | Realizar inducción a todos los colaboradores de la empresa. | Empleador, encargado del sistema. | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | P | Responsable del SG SST - Curso 50 Horas | Realizar el curso de las 50 horas establecido por el ministerio. | Encargado del sistema | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | P | Política del SG SST - Firmada Fechada y Divulgada al Copasst | Divulgar la política del sistema a todo el personal. | El empleador, COPASST, encargado del sistema. | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | P | Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentos, revisados del SG SST | Divulgar objetivos del sistema a todo el personal. | El empleador, COPASST, encargado del sistema. | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | P | Rendición sobre el desempeño | De acuerdo a las responsabilidades por cargo establecer la forma de rendir cuentas. | Cargos con personal bajo subordinación. | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | P | Identificación, Evaluación para adquisición de productos y servicios en el SG SST | Establecer criterios y estándares de seguridad y salud en el trabajo en las compras. | Encargado del sistema | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | P | Evaluación y selección de proveedores y contratista | Establecer criterios y estándares de seguridad y salud en el trabajo con contratistas. | Encargado del sistema | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | P | Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el SG SST | Elaborar procedimiento de gestion del cambio. | Gerencia de calidad | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | H | Actividades de Promoción y Prevención en Salud | De acuerdo a exámenes médicos y análisis de estadísticas de salud establecer y ejecutar actividades de promoción y prevención. | Encargado del sistema | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | H | Estilo de vida y entornos saludables (Controles tabaquismo, alcoholismo, fármaco dependencia y otros) | Realizar actividades de (Controles tabaquismo, alcoholismo, fármaco dependencia y otros). | Líder de misión | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | H | Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos | Realizar disposición de residuos con entes certificados, revisión trimestral. | Encargado del laboratorio | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | H | Reporte de los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral | Legalizar todos los accidentes de trabajo. | Encargado del sistema | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | H | Investigación de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral | De acuerdo a los accidentes de la organización realizar todas las investigaciones. | Empleador, encargado del sistema, COPASST. | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | H | Medición de la incidencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | Con los SVE medir la incidencia | Encargado del sistema | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | H | Medición del ausentismo de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | Elaborar estadísticas. | Encargado del sistema | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | H | Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la organización | Elaborar entrevistas e inspecciones con el personal para la identificación de peligros. | Encargado del sistema | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | H | Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos | Hacer mediciones de ruido. | Encargado del sistema | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | H | Se implementan medidas de prevención y control / peligros | Implementar riesgo psicosocial, trabajo en alturas. | El empleador, encargado del sistema. | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | H | Se verifica aplicación de las medidas prevención y control | Análisis de plan de trabajo de acuerdo a peligros. | El empleador, encargado del sistema. | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | H | Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas. | Establecer cronograma de mantenimiento. | Mantenimiento. | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | H | Se cuenta con el Plan de Prevención y Prevención ante Emergencias | Actualizar plan de emergencias. | Encargado del sistema | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | H | Se cuenta con el Plan de Prevención y Prevención ante Emergencias | Realizar simulacros. | Encargado del sistema | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | H | Brigada de prevención, conformada y dotada | capacitar a las brigadas de emergencia (primeros auxilios, evacuación, incendios). | Encargado del sistema | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | V | Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado | Medir los indicadores del sistema | Encargado del sistema | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | V | La Empresa realiza auditoría por lo menos una vez al año | Auditoria al SGSST. | Gerencia de calidad | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | V | Revisión anual por la Alta Dirección, resultados y alcance de la auditoría | Revisión por la dirección, elaboración de informe. | Alta dirección | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | V | Planificación Auditorías con el COPASST | Divulgar plan de auditorias con el comité. | Encargado del sistema, gerencia de calidad | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | A | Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del SG SST | Elaborar plan de acción. | Encargado del sistema, gerencia de calidad, alta dirección | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | A | Toma de Medidas Correctivas, Preventivas y De Mejora | Elaborar plan de acción. | Encargado del sistema, gerencia de calidad, alta dirección | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
SG-SST | A | Ejecución de Acciones Correctivas, Preventivas y De Mejora de la Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | Elaborar plan de acción. | Encargado del sistema, gerencia de calidad, alta dirección | Papelería, tiempos asignados, sala de capacitación, presupuesto. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
ALTURAS | P | Documental | Elaborar documento programa de trabajo en alturas. | Alta direccion, encargado del sistema. | Presupuesto, asesoria externa, papeleria. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
ALTURAS | P | Documental | Elaborar ATS, Permiso de trabajo | Alta direccion, encargado del sistema. | Presupuesto, asesoria externa, papeleria. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
ALTURAS | H | Examenes | Realizar examenes ocupacionales de aptitud para trabajos en alturas | Alta direccion, encargado del sistema. | Presupuesto, asesoria externa, papeleria. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
ALTURAS | H | Capacitación | Capacitación en trabajo seguro en alturas. | Alta direccion, encargado del sistema. | Presupuesto, asesoria externa, papeleria. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
ALTURAS | H | Adquisición | Suministro de elementos de proteccion contra caidas | Alta direccion, encargado del sistema. | Presupuesto, asesoria externa, papeleria. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
ALTURAS | H | Inspeccion | Realizar inspecciones a los elementos de proteccion de contra caidas. | Alta direccion, encargado del sistema. | Presupuesto, asesoria externa, papeleria. | [14 empty] | Gerente de Gestion Humana
Objetivos: • Proporcionando ambientes de trabajo seguros y saludables para los empleados, contratistas, trabajadores en misión y nuestro público en general. • Identificando los peligros, evaluando y valorando los riesgos de cada una de nuestras actividades y estableciendo e implementando los respectivos controles, con el fin de minimizar los accidentes e incidentes y enfermedades laborales que se puedan presentar. • La organización promoverá una cultura de autocuidado como valor, convicción y principio de actuación de todos los empleados, enmarcada en el cumplimiento de las normas legales vigentes en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente aplicables. • Mediante el mejoramiento continuo y una gradual disminución de los riesgos laborales y ambientales que puedan dar lugar a pérdidas humanas y materiales. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CONTROL DE CAMBIOS
GRUPO CIMENTACIONES
CONTROL DE CAMBIOS DOCUMENTOS
FECHA | VERSION | DETALLE Y/O JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION | METODO DE DIFUSION
|  |  | Entrega personal | Entrega por email | Reunión general | Otro (especificar)
MARZO 14/17 | 0 | INICIO DEL DOCUMENTO |  | X

## Cumplimiento Cronograma
Cronograma Intervención APPLUS - Colmena ARL | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Programada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ejecutada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cronograma Intervención APPLUS - Colmena ARL | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Programada | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ejecutada | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## PLANTILLAS (hidden)
OBJETIVO / META / INDICADOR
Implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en el Sector de la Construcción que intervenga los riesgos prioritarios de la empresa definidos en la matriz de riesgo con el fin de garantizar ambientes de trabajos sanos y seguros para su personal directo, contratista y visitantes
Indicadores de Proceso
Objetivos Específicos | Programa de Intervención | PHVA | Actividad | Paso a Paso de Intervención | Indicador | Responsable | Meta | Cumplimiento | Entregable | Alcance | Nombre del Proveedor
Asesorar al Grupo APPLUS en los sistemas de administración en gestión en seguridad y salud en el trabajo NTC OHSAS 18001:2007 - RUC, con el fin de garantizar el control operacional de los riesgos no aceptables, el cumplimiento de los requisitos legales y otros y mejoramiento continuo | Aseguramiento legal y de gestión | P | Capacitación | Presentación al equipo directivo y gestor informe de la implementación del SGSST y el resultado por medio de indicadores. | Matriz legal actualizada | Director Integral de Servicio | 100% |  | Matriz de actuación. Acta de reunión. | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal)
| Aseguramiento legal y de gestión | P | Asesoria | Evaluar viabilidad del software Colmena gestión ( administración de la información de SST) |  | Director Integral de Servicio |  |  | Software | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal)
| Aseguramiento legal y de gestión | P | Asesoria | Definir plan de auditorias internas y de 2 parte para todo el año con cobertura nacional. |  | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto |  |  | Plan de auditoria divulgado. | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Vladimir Piñeros
| Aseguramiento legal y de gestión | H | Asesoria | Brindar asesoría jurídica en los temas relacionados con SST.
| Aseguramiento legal y de gestión | H | Asesoria | Revisión de los estándares que contienen las responsabilidades en cada nivel jerárquico en los temas del SGSST | Calificacion semestral del SGSST | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto | 100% |  | Estándares aprobados. | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Vladimir Piñeros
| Aseguramiento legal y de gestión | H | Asesoria | Divulgación de estándares de responsabilidad y SGSST a todos los trabajadores. |  | Coordinador SST |  |  | Registro de divulgación. | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Empresa
| Aseguramiento legal y de gestión | P | Asesoria | Revisar los indicadores transversales de estructura, proceso y resultado del SGSST a nivel nacional |  | Coordinador SST / Asesores de prevención por proyecto |  |  | Matriz de indicadores aprobada | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Vladimir Piñeros/ Johanna Ladino/ Estarla Franco
| Aseguramiento legal y de gestión | H | Asesoria | Actualizar requisitos del SGSST. |  | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto |  |  | SGSST aprobado y publicado. | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Vladimir Piñeros/ Johanna Ladino/ Estharly Franco
| Aseguramiento legal y de gestión | H | Asesoria | Actualizar matriz de peligros de cada empresa. | Matriz de peligros actualizada por proyecto -------------------------------- cantidad de proyectos | Profesional HSE de cada proyecto con asesoria . | 100% |  |  | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | HSE APPLUS/ Vladimir Piñeros
| Aseguramiento legal y de gestión | H | Asesoria | Actualizar diagnostico de condiciones de salud |  | Medico asesor |  |  | Todas las matrices de peligros actualizadas. | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Estharly Franco
| Aseguramiento legal y de gestión | H | Asesoria | Investigar todos los accidentes laborales y gestionar las acciones correctivas. |  | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto |  |  | Registro de investigación y caracterización de la accidentalidad mensual. | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Vladimir Piñeros/ Johanna Ladino/ Estharly Franco
| Aseguramiento legal y de gestión | H | Capacitación | Capacitar periódicamente al equipo de SST de los proyectos a nivel nacional. |  | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto |  |  | Plan de capacitación ejecutado. | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Vladimir Piñeros/ Johanna Ladino/ Estharly Franco
| Aseguramiento legal y de gestión | V | Asesoria | Seguimiento mensual a los indicadores. |  | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto |  |  | Informe mensual de indicadores de SST a nivel nacional, informe a la gerencia. | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Vladimir Piñeros/ Johanna Ladino/ Estharly Franco
| Aseguramiento legal y de gestión | A | Asesoria | Gestionar oportunamente las observaciones encontradas en las auditorias internas al SGSS. |  | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto |  |  | Registro de corrección de observaciones. | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Vladimir Piñeros/ Johanna Ladino/ Estharly Franco
Definir métodos seguros para actuar en caso de desastre o amenaza colectiva y desarrollar en las personas destrezas y condiciones, que le permitan responder rápida coordinadamente frente a una emergencia, manteniendo la funcionalidad de la organización a un nivel mínimo aceptable durante una contingencia | Programa de Manejo de Emergencia | P | Asesoria | Presentación al equipo directivo y al COE informe del estado de implementación del plan de prevención y atención de emergencias a nivel nacional. | Sedes con plan de emergencia actualizado -------------------------- sedes de la empresa | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto | 100% |  | Registro de capacitación | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Vladimir Piñeros | Indicador: - Planes elaborados/ planes planeados. - No de brigadas conformadas /No de brigadas Programadas. - Brigadas capacitadas / total de brigadas conformadas. - Trabajadores sensibilizado en el plan/ No total de trabajadores
| Programa de Manejo de Emergencia | P | Asesoria | Realizar diagnostico en las sedes. |  | Profesional HSE de cada proyecto con asesoria . |  |  | Informe técnico | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | HSE APPLUS/ Vladimir Piñeros
| Programa de Manejo de Emergencia | H | Asesoria | Actualización de los planes de emergencias y análisis de vulnerabilidad en todas las sedes de grupo APPLUS. |  | Profesional HSE de cada proyecto con asesoria . |  |  | Documento del plan y evidencia de su implementación | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | HSE APPLUS/ Vladimir Piñeros
| Programa de Manejo de Emergencia | H | Asesoria | Capacitación a todo el personal por medio de campaña virtual. |  | Profesional HSE de cada proyecto con asesoria . |  |  | Registro | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Vladimir Piñeros/ Johanna Ladino/ Estharly Franco
| Programa de Manejo de Emergencia | H | Asesoria | Capacitación a la brigada de emergencias / COE. | Simulacros ejecutados por sede ------------------------- Cantidad de sedes | Proveedor | 100% |  | Registro de capacitación | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Profesional por zona
| Programa de Manejo de Emergencia | V | Asesoria | Desarrollo de simulacros y presentación de informe de los mismos. |  | Proveedor |  |  | Informes y plan de acción. | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Vladimir Piñeros/ Johanna Ladino/ Estharly Franco
| Programa de Manejo de Emergencia | V | Asesoria | Verificación periódica de los sistemas pasivos. |  | Profesional HSE de cada proyecto con asesoria . |  |  | Informes y plan de acción. | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Vladimir Piñeros/ Johanna Ladino/ Estharly Franco
| Programa de Manejo de Emergencia | A | Asesoria | Resumen del programa para el informe de gestión periódico |  | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto |  |  | Informe gerencial | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Vladimir Piñeros
Asesorar a APPLUS para que implemente los controles operativos en seguridad y salud en el trabajo necesarios para disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajos en los proyecto (Altura, Locativos, Eléctrico, mecánico, Orden y aseo, Riesgo Químico) | Programa de fallas y aciertos de control | P | Asesoria | Evaluar resultados del desarrollo del programa desde su implementación. | Cantidad de FC con acciones ejecutadas * 100 ------------------------------------ Cantidad de FC | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto | 100% |  | Informe gerencial | Costa | Johanna Ladino. | Cantidad de FC con acciones ejecutadas * 100 ------------------------------------ Cantidad de FC
| Programa de fallas y aciertos de control | P | Asesoria | Definir alcance y metas y objetivos claros. |  | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto |  |  | Documento ajustado. | Costa | Johanna Ladino. | (No ciudades cubiertas por el programa de F de C --------- --------------- No ciudades a cubrir por el programa de F de C)
| Programa de fallas y aciertos de control | P | Asesoria | Relacionar los objetivos con las causas principales de la accidentalidad. |  | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto |  |  | Documento ajustado. | Costa | Johanna Ladino. | Reducción del IF AT IF acumulado del periodo actual - IF Año anterior ---------------------------- If Año anterior
| Programa de fallas y aciertos de control | H | Capacitación | Realizar capacitación a gerentes y jefes. | (No ciudades cubiertas por el programa de F de C --------- --------------- No ciudades a cubrir por el programa de F de C) | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto | 100% |  | Registro de capacitación | Costa | Johanna Ladino.
| Programa de fallas y aciertos de control | H | Capacitación | Relanzamiento del programa por medio de campaña |  | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto |  |  | Registro de capacitación | Costa | Johanna Ladino.
| Programa de fallas y aciertos de control | H | Asesoria | Revisar indicadores del programa |  | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto |  |  | Documento ajustado. | Costa | Johanna Ladino.
| Programa de fallas y aciertos de control | V | Asesoria | Presentar informe mensual. | Reducción del IF AT IF acumulado del periodo actual - IF Año anterior ---------------------------- If Año anterior | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto | 100% |  | Documento ajustado. | Costa | Johanna Ladino.
| Programa de fallas y aciertos de control | A | Asesoria | Realizar ajustes al programa |  | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto |  |  | Documento ajustado. | Costa | Johanna Ladino.
| Control de accidentalidad | Planificación | 1. Identificar la problemática de la compañía en SST | Identificación de controles actuales y medidas de intervención de los diferentes proyectos | Disminuir el Indice de frecuencia en un 5% | Asesor de prevencion por proyecto | Disminuir el IF en un 5%
| Control de accidentalidad | Planificación | 2. Analizar la problemática de los peligros, Accidentalidad e Incidentes en la Empresa | Identificación de Peligros y valoración de riesgos |  | Asesor de prevencion por proyecto
| Control de accidentalidad | Planificación | 2. Analizar la problemática de los peligros, Accidentalidad e Incidentes en la Empresa | Caracterización y analisis de la accidentalidad |  | Asesor de prevencion por proyecto
| Control de accidentalidad | Intervención | Identificación de fallas de control | Identificación de fallas de control |  | Asesor de prevencion por proyecto
| Control de accidentalidad | Intervención | Identificación de fallas de control | Identificación de fallas de control | Disminuir el Indice de severidad en un 5% | Asesor de prevenci[on por proyecto | Disminuir el IS en un 5%
| Control de accidentalidad | Intervención | Caracterización y analisis de fallas de control | Caracterización y analisis de fallas de control |  | Asesor de prevenci[on por proyecto
| Control de accidentalidad | Intervención | 3. Sensibilizar a los trabajadores en el cumplimiento del los estandares de seguridad y comportamiento seguro | Administración del Programa de capacitación |  | Asesor de prevencion por proyecto
| Control de accidentalidad | Intervención | 3. Sensibilizar a los trabajadores en el cumplimiento del los estandares de seguridad y comportamiento seguro | Formación Estandares de Seguridad y comportamiento seguro |  | Asesor de prevencion por proyecto
| Control de contratistas | P | Identificar contratistas prioritarios | Se identifican los contratistas con mayor criticidad para APPLUS | Disminuir el Indice de frecuencia en un 5% | Asesor de prevencion por proyecto | Disminuir el Indice de frecuencia en un 5%
| Control de contratistas | P | Desarrollo procedimiento contratistas | Desarrollo procedimiento contratistas |  | Asesor de prevencion por proyecto
| Control de contratistas | H | Desarrollar matriz de seguimiento de contratistas | Se desarrolla matriz en excel para analizar indicadores de impacto y hacer seguimiento por contrstista |  | Asesor de prevencion por proyecto
| Control de contratistas | H | Auditoria a contratistas | por medio de un check list se evaluara el desempeño de los contratistas |  | Asesor de prevencion por proyecto
| Control de contratistas | H | Divulgar procedimeinto contratistas | Divulgar procedimiento contratistas | Disminuir el Indice de severidad en un 5% | Asesor de prevencion por proyecto | Disminuir el Indice de severidad en un 5%
| Control de contratistas | V | Analisis del comportamiento de indicadores | Se analizara el resultado de auditorias e indicadores de impacto por contratista |  | Asesor de prevencion por proyecto
| Control de contratistas | A | Informe de seguimiento y planes de acción por contratista | Entrega de informe gerencial identificando planes de acción por contratista |  | Asesor de prevencion por proyecto
| Control de accidentalidad | Intervención | 3. Sensibilizar a los trabajadores en el cumplimiento del los estandares de seguridad y comportamiento seguro | Formación Estandares de Seguridad y comportamiento seguro | Investigaciones ded accidentes ejecutados en menos de 15 dias habiles cumpliendo legislacion | Asesor de prevencion por proyecto | 100%
| Control de accidentalidad | Intervención | 3. Sensibilizar a los trabajadores en el cumplimiento del los estandares de seguridad y comportamiento seguro | Formación Estandares de Seguridad y comportamiento seguro |  | Asesor de prevencion por proyecto
| Control de accidentalidad | Intervención | 3. Sensibilizar a los trabajadores en el cumplimiento del los estandares de seguridad y comportamiento seguro | Formación Estandares de Seguridad y comportamiento seguro |  | Asesor de prevencion por proyecto
| Control de accidentalidad | Intervención | 3. Sensibilizar a los trabajadores en el cumplimiento del los estandares de seguridad y comportamiento seguro | Formación Estandares de Seguridad y comportamiento seguro |  | Asesor de prevencion por proyecto
| Control de accidentalidad | Verifiación | Analisis de tendencias Accidentalidad | Definición de actividades para lograr disminuir la ocurrencia de eventos de AT o EL |  | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto
| Control de accidentalidad | Verifiación | Analisis de tendencias Fallas de control | Definición de actividades para lograr disminuir la ocurrencia de eventos de AT o EL |  | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto
| Control de accidentalidad | Revison gerencial | Informe de revisión gerencial | Desarrollo de informe gerencial / Acciones correctivas y preventivas |  | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto
Asesorar al grupo APPLUS para la implementación del Sistema de Administración en Trabajo Seguro en Alturas dándole alcance a los contratistas con el fin de prevenir accidentes en trabajos en alturas en las Actividades propias de la compañia | Programa de Trabajo en alturas. | P | Asesoria | Actualización de inventario de tareas de alturas por empresas del grupo, proyectos y procesos . Inspección de seguridad en trabajos en alturas | N° proyectos con Programa de Protección Contra Caidas divulgado -------------------------------------------------------------- --------------- N° proyectos | Coordinador SST / Proveedor | 100% |  | Matriz de identificación de trabajo en alturas a nivel nacional. | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | VERTISUB | N° proyectos con Programa de Protección Contra Caidas divulgado -------------------------------------------------------------- --------------- N° proyectos
| Programa de Trabajo en alturas. | P | Capacitación | Presentación al equipo directivo y gestor informe para la implementación de trabajos en alturas con lo desarrollado en el 2014. |  | Director Integral de Servicio |  |  | Informe de gestión | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) |  | N° proyectos con Programa de Protección Contra Caidas implementado -------------------------------------------------------------- --------------- N° proyectos
| Programa de Trabajo en alturas. | P | Asesoria | Desarrollo e implementación de indicadores del PPCC a nivel nacional. |  | Proveedor de Red. |  |  | Matriz de indicadores aprobada | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | VERTISUB | Reducción de Fallos en Trabajo en Alturas [(F C periodo Anterior - F C Periodo Actual) = 1 - ----------------------- ------------------------------------- F C periodo Anterior]
| Programa de Trabajo en alturas. | H | Asesoria | Elaboración de procedimientos para actividades con trabajo en alturas. Programa de protección contra caídas. |  | Proveedor de Red. |  |  | Procedimientos aprobados. | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | VERTISUB
| Programa de Trabajo en alturas. | H | Asesoria | Implementación de procedimientos y divulgación a la población expuesta. | N° proyectos con Programa de Protección Contra Caidas implementado -------------------------------------------------------------- --------------- N° proyectos | Proveedor de Red. Empresa | 100% |  | Registro de capacitación | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | VERTISUB
| Programa de Trabajo en alturas. | H | Asesoria | Mejoras a Implementar de Trabajos en Alturas por la empresa |  | Empresa |  |  | Registro de implementación | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | VERTISUB
| Programa de Trabajo en alturas. | H | Capacitación | Formación Sistema de Administración trabajo seguro en alturas |  | Proveedor de Red |  |  | Registro de capacitación | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | VERTISUB
| Programa de Trabajo en alturas. | H | Capacitación | Formación Personal Autorizado en Trabajos en Alturas |  | Proveedor de Red |  |  | Registro y certificación. | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | VERTISUB
| Programa de Trabajo en alturas. | V | Asesoria | Auditoria en tareas de trabajos en alturas | Reducción de Fallos en Trabajo en Alturas [(F C periodo Anterior - F C Periodo Actual) = 1 - ----------------------- ------------------------------------- F C periodo Anterior] | Proveedor de Red | menor a 5% |  | Informe de auditoria firmado por los responsables de la operación. | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | VERTISUB
| Programa de Trabajo en alturas. | A | Examen | Informe de Auditoria Programa Trabajos en Alturas |  | Director Integral de Servicio |  |  | Informe de auditoria firmado por los responsables de la operación. | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | VERTISUB
| Programa de Trabajo en alturas. | A | Asesoria | Identificación de tareas de trabajo en alturas en proyectos nuevos por medio del proceso de gestión del cambio. |  | Asesores de prevención por proyecto. |  |  | Registro de la revisión de los cambios ocurridos en la empresa. | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | VERTISUB
Establecer las disposiciones mínimas de seguridad para la protección de los trabajadores propios y contratistas frente al riesgo eléctrico en los lugares de trabajo con el objeto de evitar sinestralidad por esta riesgo. | Programa control del riesgo eléctrico | P | Asesoria | Identificar los proyectos con este riesgo | Disminuir en 5 % el IF de AT por riesgo electrico | Asesores de prevención por proyecto. | menor al 5% |  | Registro de capacitación | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Proveedor de Red Psicólogo./ Director integral de servicio.
| Programa control del riesgo eléctrico | P | Asesoria | Diagnostico del riesgo eléctrico en la empresa |  | Proveedor de Red.
| Programa control del riesgo eléctrico | H | Asesoria | Inspeccion de tareas |  | Proveedor de Red. |  |  | Registro de capacitación | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Proveedor de Red Psicólogo
| Programa control del riesgo eléctrico | H | Asesoria | Definir procedimientos para eldesarrollo de actividades bajo tensión y sin tensión |  | Proveedor de Red. |  |  | Registro de capacitación | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Proveedor de Red Psicólogo
| Programa control del riesgo eléctrico | H | Capacitación | Capacitación del personal en RETIE y seguridad en actividades con o sin tensión |  | Proveedor de Red.
| Programa control del riesgo eléctrico | H | Asesoria | Actualizar formatos de ATS - inspección | Disminuir en 5 % el IS de AT por riesgo electrico | Proveedor de Red. | menor al 5% |  | Informe técnico | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Proveedor de Red Psicólogo
| Programa control del riesgo eléctrico | V | Asesoria | Inspección de tareas de riesgo Eléctrico |  | Proveedor de Red. |  |  | Informe | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Proveedor de Red Psicólogo
| Programa control del riesgo eléctrico | V | Asesoria | Indicadores de impacto IF IS |  | Proveedor de Red.
| Programa control del riesgo eléctrico | V | Asesoria | Inspección EPP Electricos |  | Asesores de prevención por proyecto.
| Programa control del riesgo eléctrico | A | Asesoria | Informe gerencial y analisis de indicadores de impacto |  | Asesores de prevención por proyecto. |  |  | Informe técnico | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal)
Fortalecer y mejorar los aspectos técnicos y administrativos del Programa de Gestión en Seguridad Vial del Grupo Applus, enfocado en la prevención de accidentes de transito y en el control integral de las perdidas, directas e indirectas, generadas por accidentes de transito. | Programa de seguridad vial | P | Asesoria | Diagnostico del riesgo vial en la empresa. | Cantidad de ciudades cubiertas por el programa ------------------------ cantidad de ciudads a cubrir | Asesor de prevención por proyecto | 100% |  | Informe técnico | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | APP/ Producto de Colmena.
| Programa de seguridad vial | P | Asesoria | Identificación y evaluación del riesgo |  | Proveedor |  |  | Actualización de matriz de peligros | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | ACC
| Programa de seguridad vial | P | Asesoria | Definición de indicadores del programa |  | Proveedor |  |  | Matriz de indicadores aprobada | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | ACC
| Programa de seguridad vial | H | Asesoria | Conformación del comité de seguridad vial | Disminuir en 5 % el IF de AT por riesgo electrico | Proveedor | menor al 5% |  | Documento de conformación. | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | ACC
| Programa de seguridad vial | H | Asesoria | Implementación de controles del riesgo |  | Empresa |  |  | Registro | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | APP/ Producto de Colmena.
| Programa de seguridad vial | H | Asesoria | Desarrollo del plan de seguridad vial ley 1503
| Programa de seguridad vial | H | Asesoria | Capacitación a conductores |  | Proveedor |  |  | Registro de capacitación | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | ACC
| Programa de seguridad vial | v | Asesoria | Seguimiento a indicadores |  | Asesor de prevención por proyecto |  |  | Informe | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Johanna Ladino.
| Programa de seguridad vial | A | Asesoria | Identificación de riesgo vial en proyectos nuevos por medio del proceso de gestión del cambio. |  | Coordinador SST/ Asesor de prevención por proyecto |  |  | Registro de la revisión de los cambios ocurridos en la empresa. | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Vladimir Piñeros/ Johanna Ladino/ Estharly Franco
Fortalecer y mejorar los aspectos de tecnicos y administrativos del Programa de prevención del Riesgo publico del Grupo Applus, enfocado en la prevención de eventos generados por organismos, personas o grupos al margen de la ley. | Programa de riesgo Publico | P | Asesoria | Diagnostico de las condiciones de Riesgo publico de los proyectos. | Cantidad de ciudades cubiertas por el programa ------------------------ cantidad de ciudads a cubrir | Proveedor | 100% |  | Actualización de matriz de peligros | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | ACC
| Programa de riesgo Publico | P | Asesoria | Definición de indicadores del programa |  | Proveedor |  |  | Matriz de indicadores aprobada | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | ACC
| Programa de riesgo Publico | P | Asesoria | Identificación de personal expuesto |  | Empresa |  |  | Registro | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | APP/ Producto de Colmena.
| Programa de riesgo Publico | H | Asesoria | Capacitación a trabajadores |  | Proveedor |  |  | Registro de capacitación | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | ACC
| Programa de riesgo Publico | H | Asesoria | Desarrollo del protocolo de riesgo publico | IF de AT por riesgo publico | Proveedor | 0
| Programa de riesgo Publico | V | Asesoria | Seguimiento trimestrales, a los indicadores de Accidentes e Incidentes por riesgo publico |  | Asesor de prevención por proyecto |  |  | Informe | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Johanna Ladino.
| Programa de riesgo Publico | A | Asesoria | Revision gerencial Acciones preventivas |  | Coordinador SST/ Asesor de prevención por proyecto |  |  | Registro de la revisión de los cambios ocurridos en la empresa. | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Vladimir Piñeros/ Johanna Ladino/ Estharly Franco
Implementar un sistema de vigilancia epidemiológica, con el fin de llevar el riesgo a niveles tolerables para la organización y garantizar la integridad física de los trabajadores expuestos: | Programa de estilos de vida saludable. | P | Asesoria | Identificar las principales causas de morbilidad en APPLUS por regiones, grupos etáreos y genero por medio del diagnostico de condiciones de salud en exámenes periódicos y ausentismo. | Cantidad de ciudades cubiertas por el programa ------------------------ cantidad de ciudads a cubrir | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto | 100% |  | Documento técnico | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Estharly Franco
| Programa de estilos de vida saludable. | P | Asesoria | Plantear el programa de medicina preventiva ( capacitaciones y campañas ) a nivel nacional basado en el diagnostico anterior. |  | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto |  |  | Documento técnico | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Estharly Franco
| Programa de estilos de vida saludable. | H | Capacitación | Incluir en la matriz de capacitación a nivel nacional los temas de estilos de vida saludable prioritarios. |  | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto |  |  | Documento técnico | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Estharly Franco
| Programa de estilos de vida saludable. | H | Asesoria | Divulgar plan de intervención en estilos de vida saludable a cada proyecto. |  | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto |  |  | Documento técnico | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Estharly Franco
| Programa de estilos de vida saludable. | H | Asesoria | Realizar 2 campañas al año de fomento de factores protectores en el cuidado de la salud a nivel nacional. | SEVERIDAD DEL AUSENTISMO Cantidad de días de ausencia por causas de salud durante el último periodo x K ---------------------- Cantidad de horas-hombre programadas en el mismo periodo | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto | menor a 30 dias por mes |  | Documento técnico | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Estharly Franco
| Programa de estilos de vida saludable. | V | Asesoria | Hacer seguimiento mensual a los indicadores definidos. |  | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto |  |  | Documento técnico | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Estharly Franco
| Programa de estilos de vida saludable. | A | Asesoria | Evaluar el impacto de las acciones mediante revisión del ausentismo y morbilidad en exámenes ocupacionales. |  | Coordinador SST / Asesor de prevención por proyecto |  |  | Documento técnico | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Estharly Franco
| Programa de control de riesgo biomecánico | P | Asesoria | Identificación del riesgo biomecánico por empresas del grupo, proyectos y procesos y zona geográfica, basado en las matrices de peligros. |  | Asesor de prevención por proyecto |  |  | Matriz de riesgo biomecánico | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Estharly Franco
| Programa de control de riesgo biomecánico | H | Asesoria | Evaluación del riesgo por medio de Análisis de puesto de puesto de trabajo bajo metodologías de ergonomía. |  | Proveedor de Red Psicólogo |  |  | Informe técnico | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Profesional por zona
| Programa de control de riesgo biomecánico | H | Asesoria | Definición e implementación de indicadores del programa a implementar en los proyectos con riesgo alto a nivel nacional. |  | Proveedor de Red Psicólogo |  |  | Matriz de indicadores aprobada | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Andrea Maritza Contreras
| Programa de control de riesgo biomecánico | H | Asesoria | Implementación de controles del riesgo. | Proporción de incidencia: No de casos Nuevos de patología osteomuscular en un año / Promedio de trabajadores expuestos en ese año x 100 | Empresa | menor a 2 casos |  | Registro | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Empresa
| Programa de control de riesgo biomecánico | H | Asesoria | Elaboración y divulgación de estándares para actividades con riesgo biomecánico. |  | Proveedor de Red Fisioterapeuta |  |  | Registro de capacitación | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Profesional por zona
| Programa de control de riesgo biomecánico | H | Asesoria | Implementación de un programa de vigilancia epidemiológica para casos identificados con riesgo biomecánico alto. |  | Proveedor de Red Fisioterapeuta |  |  | Documento técnico | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Estharly Franco
| Programa de control de riesgo biomecánico | H | Asesoria | Seguimiento medico a casos con LOM identificadas. |  | Proveedor de Red Fisioterapeuta |  |  | Base de datos con casos críticos | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Estharly Franco
| Programa de control de riesgo biomecánico | H | Capacitación | Capacitación en prevención de lesiones osteomusculares. | Proporción de prevalencia: No de casos Nuevos y antiguos con patología osteomuscular en un año / numero de trabajadores expuestos en ese año x 100 | Proveedor de Red Fisioterapeuta | menor a 2 casos |  | Registro de capacitación | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Profesional por zona
| Programa de control de riesgo biomecánico | V | Asesoria | Seguimiento a indicadores del programa a nivel nacional. |  | Proveedor de Red Fisioterapeuta |  |  | Matriz de indicadores aprobada | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Profesional por zona
| Programa de control de riesgo biomecánico | A | Asesoria | Identificación de tareas con riesgo biomecánico en proyectos nuevos por medio del proceso de gestión del cambio. |  | Proveedor de Red Fisioterapeuta |  |  | Registro de la revisión de los cambios ocurridos en la empresa. | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Vladimir Piñeros/ Johanna Ladino/ Estharly Franco
Identificar, evaluar, prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial para contribuir a mejorar la salud física y mental de los trabajadores y generar una mejor calidad de vida en el trabajo. | Programa de riesgo psicosocial | P | Capacitación | Presentación al equipo directivo y gestor informe del diagnostico de riesgo psicosocial a nivel nacional, con lo desarrollado en el 2014. | Cantidad de sedes cubiertas por el programa ------------------------------ cantidad de ciudades a cubrir | Proveedor de Red Psicólogo./ Director integral de servicio. | 100% |  | Registro de capacitación | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Proveedor de Red Psicólogo./ Director integral de servicio.
| Programa de riesgo psicosocial | H | Capacitación | Divulgación de resultados del diagnostico de riesgo psicosocial por zona ( 12 zonas) |  | Proveedor de Red Psicólogo |  |  | Registro de capacitación | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Proveedor de Red Psicólogo
| Programa de riesgo psicosocial | H | Capacitación | Estrategia de grupos focales |  | Proveedor de Red Psicólogo |  |  | Registro de capacitación | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Proveedor de Red Psicólogo
| Programa de riesgo psicosocial | H | Asesoria | Estrategia de intervención. | # de dias perdidos por causa de patologias de riesgo psicosocial * 2000000 ----------------- Horas Hombre trabajadas en el periodo | Proveedor de Red Psicólogo | menor a 120 dias al ano |  | Informe técnico | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Proveedor de Red Psicólogo
| Programa de riesgo psicosocial | V | Asesoria | Seguimiento a casos en vigilancia epidemiológica. |  | Proveedor de Red Psicólogo |  |  | Informe | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Proveedor de Red Psicólogo
| Programa de riesgo psicosocial | A | Asesoria | Realización de nuevo diagnostico según lo establecido en el PVE. |  | Proveedor de Red Psicólogo |  |  | Informe técnico | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal)
Realizar una detección objetiva y oportuna de aquellas conductas consideradas riesgosas que pudieran provocar incidentes y/o accidentes en los trabajadores, Ofreciendo un plan de intervención en fomento de estilos seguros de comportamiento en el trabajo. | Programa de comportamiento seguro | P | Asesoria | Evaluacion del riesgo percibido por los trabajadores | Cantidad de sedes cubiertas por el programa ------------------------------ cantidad de ciudades a cubrir | Proveedor de Red Psicólogo./ Director integral de servicio. | 100% |  | Registro de capacitación | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Proveedor de Red Psicólogo./ Director integral de servicio.
| Programa de comportamiento seguro | H | Capacitación | Observaciones planeadas al sitio de trabajo (trabajo de campo) |  | Proveedor de Red Psicólogo |  |  | Registro de capacitación | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Proveedor de Red Psicólogo
| Programa de comportamiento seguro | H | Capacitación | Entrenar a los supervisores sobre la adecuada manera de observar con el fin de llevar un control minucioso en la prevención y/o corrección de comportamientos inseguros |  | Proveedor de Red Psicólogo |  |  | Registro de capacitación | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Proveedor de Red Psicólogo
| Programa de comportamiento seguro | H | Asesoria | Estrategia de intervención. | Aumentar la cantidad de aciertos de control respecto a fallas de control | Proveedor de Red Psicólogo | mayor al 55% |  | Informe técnico | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Proveedor de Red Psicólogo
| Programa de comportamiento seguro | V | Asesoria | Seguimiento de indicadoires de Comportamiento seguro |  | Proveedor de Red Psicólogo |  |  | Informe | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal) | Proveedor de Red Psicólogo
| Programa de comportamiento seguro | A | Asesoria | AC AP, revisión gerencial |  | Proveedor de Red Psicólogo |  |  | Informe técnico | 11 Ciudades. ( Barranca, Cartagena, Santa Martha, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Popayán, Villavicencio, Bogotá, Riohacha, Yopal)
Indicador de Impacto
Establecer el Metodo Seguro para las tareas realizadas en tareas de alto riesgo

## Anexo 1- Matriz de Riesgos
2.1. ANALISIS DE RIESGO POTENCIAL
MATRIZ DE RIESGOS
| NIVEL DE RIESGO NP=NP* NC |  | NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
|  |  | MUY ALTO (MA) | ALTO (A) | MEDIO (M) | BAJA (B)
|  |  | ENTRE 40 - 24 | ENTRE 20 - 10 | ENTRE 8 - 6 | ENTRE 4 Y 2
| NIVEL DE CONSECUENCIAS (NC) | MORTAL O CATASTRÓFICO (M) | I 4000-2400 | I 2000-1200 | I 800-600 | II 400-200
100
|  | MUY GRAVE (MG) | I 2400-1440 | I 1200-600 | II 480-360 | II 240 / III 120
60
|  | GRAVE (G) | I 1000-600 | II 500-250 | II 200-150 | III 100-50
25
|  | LEVE (L) | II 400-240 | II 200 / III 100 | III 80-60 | III 40 / IV 20
10

## Anexo 3 - SG SST
ETAPA | ETAPA DE MEJORA CONTINUA | %
1 | Política En Seguridad Y Salud En El Trabajo | 67%
2 | Organización Del Sistema De Gestion De Seguridad Y Salud En El Trabajo | 69%
3 | Planificación | 35%
4 | Aplicación | 42%
5 | Auditoría Y Revisión De La Alta Dirección | 14%
6 | Mejoramiento | 0%
| PROMEDIO | 37.83%
EVALUACIÓN INICIAL